## Avance 2.º corte
AVANCE DEL 2.º CORTE — 70 % ENTREGADO / 30 % PENDIENTE (19/10/2026)
Criterio: puntos de función transaccionales por requisito (EI, EO, EQ) de las hojas de iteración. Entregado = implementado, probado (pruebas automáticas) e integrado en la rama develop.
Sprint / iteración (Jira) | Módulo | RF | Requisito | Tipo | Complejidad | PF | Estado | Pruebas automáticas
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.1 | Registrar usuarios | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 6
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.2 | Consultar usuarios | EQ | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 2
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.3 | Modificar usuarios | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 8
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.4 | Iniciar sesión | EQ | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 8
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.5 | Asignar roles | EI | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 6
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.6 | Gestionar permisos de acceso | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 7
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.1 | Registrar proveedores | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 5
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.2 | Consultar proveedores | EQ | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 4
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.3 | Modificar información de proveedores | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 4
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.4 | Registrar productos suministrados | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 6
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.5 | Consultar historial de compras | EO | Media | 5 | Entregado (70 %) | 3
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.6 | Registrar órdenes de compra | EI | Alta | 6 | Entregado (70 %) | 17
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.7 | Actualizar estado de las órdenes de compra | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 7
Sprint 1 – Iteración 1 (Mateo) | Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.8 | Relacionar compras con inventario | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 4
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.1 | Registrar insumos y materias primas | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 5
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.2 | Consultar insumos | EQ | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 3
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.3 | Modificar información de insumos | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 5
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.4 | Registrar entradas de inventario | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 7
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.5 | Registrar salidas de inventario | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 4
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.6 | Consultar existencias | EQ | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.7 | Establecer niveles mínimos de stock | EI | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 2
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.8 | Generar alertas de stock | EO | Media | 5 | Entregado (70 %) | 2
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.9 | Actualizar automáticamente el inventario | EI | Alta | 6 | Entregado (70 %) | 0
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.1 | Registrar productos y platos | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 4
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.2 | Consultar productos y platos | EQ | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 2
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.3 | Modificar productos y platos | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.4 | Asociar insumos a productos o platos | EI | Alta | 6 | Entregado (70 %) | 9
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.5 | Establecer precios de venta | EI | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 4
Sprint 2 – Iteración 2 (Jhorman) | Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.6 | Gestionar disponibilidad de productos | EI | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 3
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.1 | Registrar pedidos | EI | Alta | 6 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.2 | Asociar pedidos a mesas | EI | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.3 | Agregar productos al pedido | EI | Alta | 6 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.4 | Modificar pedidos | EI | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.5 | Consultar pedidos | EQ | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.6 | Validar disponibilidad de insumos | EQ | Alta | 6 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.7 | Confirmar pedidos | EI | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.8 | Enviar pedidos a cocina | EO | Media | 5 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.9 | Consultar estado del pedido | EQ | Baja | 3 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.1 | Recibir órdenes de atención | EI | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.2 | Visualizar órdenes pendientes | EQ | Baja | 3 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.3 | Organizar órdenes por llegada | EQ | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.4 | Actualizar estado de preparación | EI | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.5 | Marcar pedidos como preparados | EI | Baja | 3 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.6 | Marcar pedidos como entregados | EI | Baja | 3 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.7 | Notificar cambio de estado | EO | Media | 5 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.1 | Registrar reservas | EI | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.2 | Consultar reservas | EQ | Baja | 3 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.3 | Modificar reservas | EI | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.4 | Cancelar reservas | EI | Baja | 3 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.5 | Registrar fecha y hora de la reserva | EI | Baja | 3 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.6 | Asociar reservas con mesas | EI | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.7 | Verificar disponibilidad de mesas | EQ | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 3 – Iteración 3 (Yovany) | Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.8 | Actualizar estado de reservas | EI | Media | 4 | Pendiente (30 %) | —
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.1 | Registrar pedidos a domicilio | EI | Alta | 6 | Entregado (70 %) | 8
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.2 | Registrar información del cliente | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 5
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.3 | Registrar dirección de entrega | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 3
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.4 | Consultar pedidos a domicilio | EQ | Media | 4 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.5 | Asignar pedidos para entrega | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 2
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.6 | Actualizar estado del domicilio | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 3
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.7 | Registrar entrega del pedido | EI | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.8 | Consultar historial de domicilios | EQ | Media | 4 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.1 | Registrar pagos | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 4
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.2 | Seleccionar método de pago | EI | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 7
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.3 | Calcular valor total del pedido | EO | Media | 5 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.4 | Consultar estado del pago | EQ | Baja | 3 | Entregado (70 %) | 4
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.5 | Asociar pagos con pedidos | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.6 | Generar comprobante de pago | EO | Media | 5 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.7 | Consultar historial de pagos | EO | Media | 5 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.1 | Registrar ventas | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 5
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.2 | Consultar ventas | EQ | Media | 4 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.3 | Registrar consumo de insumos | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 3
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.4 | Relacionar ventas con productos | EI | Media | 4 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.5 | Consultar productos más vendidos | EO | Media | 5 | Entregado (70 %) | 2
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.6 | Consultar historial de ventas y consumo | EO | Media | 5 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.1 | Generar reportes de inventario | EO | Media | 5 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.2 | Generar reportes de ventas | EO | Media | 5 | Entregado (70 %) | 3
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.3 | Generar reportes de consumo | EO | Media | 5 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.4 | Consultar productos más vendidos | EO | Media | 5 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.5 | Consultar información histórica | EQ | Media | 4 | Entregado (70 %) | 1
Sprint 4 – Iteración 4 (Ángel) | Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.6 | Generar estadísticas para apoyar toma de decisiones | EO | Alta | 7 | Entregado (70 %) | 2
PF totales del proyecto | 330
PF entregados (70 %) | 233
PF pendientes (30 %) | 97
Porcentaje entregado (PF transaccionales) | 70.61%
RF entregados / totales | 56 de 80
PFSA entregados (Iteraciones 1, 2 y 4 del equipo) | 376 de 515 = 73 %

## Parametros
PARÁMETROS Y FÓRMULAS BASE — StockPot (ACTUALIZADO)
Tipo | Complejidad | PF unitario | Parámetro | Valor | Regla clave
EI | Baja | 3 | VAF | 1.08 | COCOMO II se aplica UNA SOLA VEZ al proyecto completo. Las 5 iteraciones se analizan con Puntos de Función y luego se consolida el PFA global para COCOMO.
EI | Media | 4 | TDI | 43
EI | Alta | 6 | LOC/PF Python | 20 | 20 LOC por Punto de Función
EO | Baja | 4 | COCOMO a | 2.4
EO | Media | 5 | COCOMO b | 1.05
EO | Alta | 7 | COCOMO c | 2.5
EQ | Baja | 3 | COCOMO d | 0.38
EQ | Media | 4 | Semanas del proyecto | 14 | Duración calendario aproximada
EQ | Alta | 6 | Semanas por iteración | 5 | Número de iteraciones de desarrollo
|  |  | Iteraciones | 5
|  |  | Meses académicos (proyecto completo) | 3.2
|  |  | Salario desarrollador | 1732412
|  |  | Salario administrador | 2645765
|  |  | Salario arquitecto BD | 3600000
|  |  | Salario QA | 2539000
|  |  | Horas por Punto de Función | 6 | Esfuerzo: 6 h/PF
|  |  | Horas por día | 8 | Jornada diaria
|  |  | Días laborales por semana | 6 | Lunes a sábado
|  |  | Inicio del proyecto | 2026-08-10 | Inicio confirmado
|  |  | Fin del proyecto | 2026-11-13 | Fin confirmado
|  |  | Inicio del desarrollo | 2026-09-14 | Desarrollo desde el 14/09/2026
|  |  | Fin del desarrollo | 2026-11-13 | Fin del desarrollo
|  |  | % esfuerzo desarrollo | 40% | Desarrollo representa 40% del esfuerzo
|  |  | Horas semanales por persona | 48 | 8 h/día × 6 días
|  |  | Días laborables proyecto | 80 | Lunes-sábado; excluye domingos y festivos
|  |  | Días laborables desarrollo | 51 | Lunes-sábado; excluye domingos y festivos

## Objetivos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS — TAXONOMÍA DE BLOOM
N° | Objetivo específico | Nivel Bloom | Iteraciones donde se evidencia
1 | Identificar las materias primas e insumos, así como los procesos relacionados con su registro, almacenamiento, consumo y control en restaurantes pequeños y medianos. | Conocimiento | 1–2
2 | Describir los procesos de gestión de inventario, pedidos, ventas y consumo, así como la comunicación entre las áreas de atención y cocina. | Comprensión | 1–3
3 | Aplicar los requisitos funcionales y no funcionales identificados para establecer las funcionalidades de StockPot orientadas a la gestión de inventario, pedidos y procesos operativos. | Aplicación | 2–3
4 | Analizar la relación entre la disponibilidad y el consumo de insumos, los pedidos, las ventas y las actividades de las áreas de atención y cocina. | Análisis | 3–4
5 | Evaluar la información generada sobre inventario, consumo y ventas para establecer indicadores que apoyen la toma de decisiones y el control de los procesos operativos. | Evaluación | 5
6 | Diseñar e integrar StockPot como un sistema de gestión para restaurantes pequeños y medianos que permita controlar el inventario, gestionar pedidos, facilitar la comunicación entre atención y cocina y generar información sobre consumo y ventas. | Creación | 5

## Iteracion 1
ITERACIÓN 1 — Gestión de usuarios y roles + Gestión de proveedores
PLAN DE ACTIVIDADES Y PERT
Período | 14/09/2026 al 24/09/2026 | Días laborables | 10 | 1 y 2 — Identificar materias primas/procesos y describir la gestión de inventario y proveedores. |  | ID | NOMBRE DE TAREA | TO | TN | TP | TE DÍAS | TE HORAS | DEPENDENCIA | SUPUESTOS
[6 empty] | 1 | Reunión de inicio de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 |  | Reunión / seguimiento
Módulo | ID | Requerimiento | Tipo | Complejidad | PF | 2 | Planificación y análisis: revisar requerimientos y alcance | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 1 | Flujo de la iteración
Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.1 | Registrar usuarios | EI | Media | 4 | 3 | Planificación y análisis: validar RF y RNF | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 2 | Flujo de la iteración
Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.2 | Consultar usuarios | EQ | Baja | 3 | 4 | Diseño: definir arquitectura y componentes | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | Flujo de la iteración
Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.3 | Modificar usuarios | EI | Media | 4 | 5 | Diseño: diseñar interfaz de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | Flujo de la iteración
Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.4 | Iniciar sesión | EQ | Baja | 3 | 6 | Diseño: diseñar base de datos de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 5 | Flujo de la iteración
Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.5 | Asignar roles | EI | Baja | 3 | 7 | Diseño: revisar y aprobar diseño | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 6 | Flujo de la iteración
Módulo 1 — Gestión de usuarios y roles | RF-01.6 | Gestionar permisos de acceso | EI | Media | 4 | 8 | Desarrollo: codificación FrontEnd de los módulos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 7 | Flujo de la iteración
|  | Total módulo 1 |  |  | 21 | 9 | Desarrollo: codificación BackEnd de los módulos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 8 | Flujo de la iteración
Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.1 | Registrar proveedores | EI | Media | 4 | 10 | Desarrollo: integración de módulos | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 9 | Flujo de la iteración
Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.2 | Consultar proveedores | EQ | Baja | 3 | 11 | Pruebas: elaborar y ejecutar casos de prueba | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 10 | Flujo de la iteración
Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.3 | Modificar información de proveedores | EI | Media | 4 | 12 | Pruebas: aceptación y correcciones | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 11 | Flujo de la iteración
Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.4 | Registrar productos suministrados | EI | Media | 4 | 13 | Reunión de cierre y revisión de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 12 | Reunión / seguimiento
Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.5 | Consultar historial de compras | EO | Media | 5
Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.6 | Registrar órdenes de compra | EI | Alta | 6
Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.7 | Actualizar estado de las órdenes de compra | EI | Media | 4
Módulo 2 — Gestión de proveedores | RF-02.8 | Relacionar compras con inventario | EI | Media | 4
|  | Total módulo 2 |  |  | 34
RESUMEN DE PUNTOS DE FUNCIÓN | [5 empty] | ARCHIVOS LÓGICOS INTERNOS (ILF)
Componente | Baja | Media | Alta | PF |  | ID | Archivo lógico interno | Complejidad | PF
Entrada Externa (EI) | 1 | 8 | 1 | 41 |  | ILF01 | Usuarios | Baja | 7
Salida Externa (EO) | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ILF02 | Roles y permisos | Baja | 7
Consulta Externa (EQ) | 3 | 0 | 0 | 9 |  | ILF03 | Proveedores | Baja | 7
PF transaccionales |  |  |  | 55 |  | ILF17 | Órdenes de compra | Alta | 15
[8 empty] | Total ILF | 36
ESTIMACIÓN DE LA ITERACIÓN
PF transaccionales | 55
ILF | 36
PFSA | 91
VAF | 1.08
PFA | 98.28
LOC/PF Python | 20
LOC | 1965.6
KLOC | 1.9656
ESFUERZO POR PUNTOS DE FUNCIÓN
PFA de la iteración | 98.28
Horas por PF | 6
Horas estimadas de la iteración | 589.68
Horas para desarrollo (40%) | 235.872

## Iteracion 2
ITERACIÓN 2 — Gestión de inventario + Productos y menú
PLAN DE ACTIVIDADES Y PERT
Período | 25/09/2026 al 06/10/2026 | Días laborables | 10 | 1, 2 y 3 — Aplicar los requisitos al control de inventario y productos. |  | ID | NOMBRE DE TAREA | TO | TN | TP | TE DÍAS | TE HORAS | DEPENDENCIA | SUPUESTOS
[6 empty] | 1 | Reunión de inicio de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 |  | Reunión / seguimiento
Módulo | ID | Requerimiento | Tipo | Complejidad | PF | 2 | Planificación y análisis: revisar requerimientos y alcance | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 1 | Flujo de la iteración
Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.1 | Registrar insumos y materias primas | EI | Media | 4 | 3 | Planificación y análisis: validar RF y RNF | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 2 | Flujo de la iteración
Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.2 | Consultar insumos | EQ | Baja | 3 | 4 | Diseño: definir arquitectura y componentes | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | Flujo de la iteración
Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.3 | Modificar información de insumos | EI | Media | 4 | 5 | Diseño: diseñar interfaz de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | Flujo de la iteración
Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.4 | Registrar entradas de inventario | EI | Media | 4 | 6 | Diseño: diseñar base de datos de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 5 | Flujo de la iteración
Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.5 | Registrar salidas de inventario | EI | Media | 4 | 7 | Diseño: revisar y aprobar diseño | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 6 | Flujo de la iteración
Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.6 | Consultar existencias | EQ | Baja | 3 | 8 | Desarrollo: codificación FrontEnd de los módulos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 7 | Flujo de la iteración
Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.7 | Establecer niveles mínimos de stock | EI | Baja | 3 | 9 | Desarrollo: codificación BackEnd de los módulos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 8 | Flujo de la iteración
Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.8 | Generar alertas de stock | EO | Media | 5 | 10 | Desarrollo: integración de módulos | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 9 | Flujo de la iteración
Módulo 3 — Gestión de inventario | RF-03.9 | Actualizar automáticamente el inventario | EI | Alta | 6 | 11 | Pruebas: elaborar y ejecutar casos de prueba | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 10 | Flujo de la iteración
|  | Total módulo 3 |  |  | 36 | 12 | Pruebas: aceptación y correcciones | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 11 | Flujo de la iteración
Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.1 | Registrar productos y platos | EI | Media | 4 | 13 | Reunión de cierre y revisión de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 12 | Reunión / seguimiento
Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.2 | Consultar productos y platos | EQ | Baja | 3
Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.3 | Modificar productos y platos | EI | Media | 4
Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.4 | Asociar insumos a productos o platos | EI | Alta | 6
Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.5 | Establecer precios de venta | EI | Baja | 3
Módulo 4 — Productos y menú | RF-04.6 | Gestionar disponibilidad de productos | EI | Baja | 3
|  | Total módulo 4 |  |  | 23
RESUMEN DE PUNTOS DE FUNCIÓN | [5 empty] | ARCHIVOS LÓGICOS INTERNOS (ILF)
Componente | Baja | Media | Alta | PF |  | ID | Archivo lógico interno | Complejidad | PF
Entrada Externa (EI) | 3 | 6 | 2 | 45 |  | ILF04 | Insumos | Media | 10
Salida Externa (EO) | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ILF05 | Movimientos de inventario | Alta | 15
Consulta Externa (EQ) | 3 | 0 | 0 | 9 |  | ILF06 | Productos y platos | Media | 10
PF transaccionales |  |  |  | 59 |  | ILF07 | Recetas / composición | Alta | 15
[8 empty] | Total ILF | 50
ESTIMACIÓN DE LA ITERACIÓN
PF transaccionales | 59
ILF | 50
PFSA | 109
VAF | 1.08
PFA | 117.72
LOC/PF Python | 20
LOC | 2354.4
KLOC | 2.3544
ESFUERZO POR PUNTOS DE FUNCIÓN
PFA de la iteración | 117.72
Horas por PF | 6
Horas estimadas de la iteración | 706.32
Horas para desarrollo (40%) | 282.528

## Iteracion 3
ITERACIÓN 3 — Gestión de pedidos + Gestión de cocina
PLAN DE ACTIVIDADES Y PERT
Período | 07/10/2026 al 19/10/2026 | Días laborables | 10 | 2, 3 y 4 — Aplicar funcionalidades y analizar la relación entre pedidos, insumos y cocina. |  | ID | NOMBRE DE TAREA | TO | TN | TP | TE DÍAS | TE HORAS | DEPENDENCIA | SUPUESTOS
[6 empty] | 1 | Reunión de inicio de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 |  | Reunión / seguimiento
Módulo | ID | Requerimiento | Tipo | Complejidad | PF | 2 | Planificación y análisis: revisar requerimientos y alcance | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 1 | Flujo de la iteración
Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.1 | Registrar pedidos | EI | Alta | 6 | 3 | Planificación y análisis: validar RF y RNF | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 2 | Flujo de la iteración
Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.2 | Asociar pedidos a mesas | EI | Media | 4 | 4 | Diseño: definir arquitectura y componentes | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | Flujo de la iteración
Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.3 | Agregar productos al pedido | EI | Alta | 6 | 5 | Diseño: diseñar interfaz de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | Flujo de la iteración
Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.4 | Modificar pedidos | EI | Media | 4 | 6 | Diseño: diseñar base de datos de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 5 | Flujo de la iteración
Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.5 | Consultar pedidos | EQ | Media | 4 | 7 | Diseño: revisar y aprobar diseño | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 6 | Flujo de la iteración
Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.6 | Validar disponibilidad de insumos | EQ | Alta | 6 | 8 | Desarrollo: codificación FrontEnd de los módulos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 7 | Flujo de la iteración
Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.7 | Confirmar pedidos | EI | Media | 4 | 9 | Desarrollo: codificación BackEnd de los módulos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 8 | Flujo de la iteración
Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.8 | Enviar pedidos a cocina | EO | Media | 5 | 10 | Desarrollo: integración de módulos | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 9 | Flujo de la iteración
Módulo 5 — Gestión de pedidos | RF-05.9 | Consultar estado del pedido | EQ | Baja | 3 | 11 | Pruebas: elaborar y ejecutar casos de prueba | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 10 | Flujo de la iteración
|  | Total módulo 5 |  |  | 42 | 12 | Pruebas: aceptación y correcciones | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 11 | Flujo de la iteración
Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.1 | Recibir órdenes de atención | EI | Media | 4 | 13 | Reunión de cierre y revisión de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 12 | Reunión / seguimiento
Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.2 | Visualizar órdenes pendientes | EQ | Baja | 3
Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.3 | Organizar órdenes por llegada | EQ | Media | 4
Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.4 | Actualizar estado de preparación | EI | Media | 4
Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.5 | Marcar pedidos como preparados | EI | Baja | 3
Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.6 | Marcar pedidos como entregados | EI | Baja | 3
Módulo 6 — Gestión de cocina | RF-06.7 | Notificar cambio de estado | EO | Media | 5
|  | Total módulo 6 |  |  | 26
RESUMEN DE PUNTOS DE FUNCIÓN | [5 empty] | ARCHIVOS LÓGICOS INTERNOS (ILF)
Componente | Baja | Media | Alta | PF |  | ID | Archivo lógico interno | Complejidad | PF
Entrada Externa (EI) | 2 | 5 | 2 | 38 |  | ILF08 | Mesas | Baja | 7
Salida Externa (EO) | 0 | 2 | 0 | 10 |  | ILF09 | Pedidos | Alta | 15
Consulta Externa (EQ) | 2 | 2 | 1 | 20 |  | ILF10 | Detalle de pedidos | Media | 10
PF transaccionales |  |  |  | 68 |  |  |  | Total ILF | 32
ESTIMACIÓN DE LA ITERACIÓN
PF transaccionales | 68
ILF | 32
PFSA | 100
VAF | 1.08
PFA | 108
LOC/PF Python | 20
LOC | 2160
KLOC | 2.16
ESFUERZO POR PUNTOS DE FUNCIÓN
PFA de la iteración | 108
Horas por PF | 6
Horas estimadas de la iteración | 648
Horas para desarrollo (40%) | 259.2

## Iteracion 4
ITERACIÓN 4 — Gestión de reservas + Gestión de domicilios
PLAN DE ACTIVIDADES Y PERT
Período | 20/10/2026 al 30/10/2026 | Días laborables | 10 | 2 y 4 — Integrar reservas y domicilios y analizar su relación con la operación. |  | ID | NOMBRE DE TAREA | TO | TN | TP | TE DÍAS | TE HORAS | DEPENDENCIA | SUPUESTOS
[6 empty] | 1 | Reunión de inicio de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 |  | Reunión / seguimiento
Módulo | ID | Requerimiento | Tipo | Complejidad | PF | 2 | Planificación y análisis: revisar requerimientos y alcance | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 1 | Flujo de la iteración
Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.1 | Registrar reservas | EI | Media | 4 | 3 | Planificación y análisis: validar RF y RNF | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 2 | Flujo de la iteración
Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.2 | Consultar reservas | EQ | Baja | 3 | 4 | Diseño: definir arquitectura y componentes | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | Flujo de la iteración
Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.3 | Modificar reservas | EI | Media | 4 | 5 | Diseño: diseñar interfaz de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | Flujo de la iteración
Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.4 | Cancelar reservas | EI | Baja | 3 | 6 | Diseño: diseñar base de datos de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 5 | Flujo de la iteración
Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.5 | Registrar fecha y hora de la reserva | EI | Baja | 3 | 7 | Diseño: revisar y aprobar diseño | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 6 | Flujo de la iteración
Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.6 | Asociar reservas con mesas | EI | Media | 4 | 8 | Desarrollo: codificación FrontEnd de los módulos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 7 | Flujo de la iteración
Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.7 | Verificar disponibilidad de mesas | EQ | Media | 4 | 9 | Desarrollo: codificación BackEnd de los módulos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 8 | Flujo de la iteración
Módulo 7 — Gestión de reservas | RF-07.8 | Actualizar estado de reservas | EI | Media | 4 | 10 | Desarrollo: integración de módulos | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 9 | Flujo de la iteración
|  | Total módulo 7 |  |  | 29 | 11 | Pruebas: elaborar y ejecutar casos de prueba | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 10 | Flujo de la iteración
Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.1 | Registrar pedidos a domicilio | EI | Alta | 6 | 12 | Pruebas: aceptación y correcciones | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 11 | Flujo de la iteración
Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.2 | Registrar información del cliente | EI | Media | 4 | 13 | Reunión de cierre y revisión de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 12 | Reunión / seguimiento
Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.3 | Registrar dirección de entrega | EI | Media | 4
Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.4 | Consultar pedidos a domicilio | EQ | Media | 4
Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.5 | Asignar pedidos para entrega | EI | Media | 4
Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.6 | Actualizar estado del domicilio | EI | Media | 4
Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.7 | Registrar entrega del pedido | EI | Baja | 3
Módulo 8 — Gestión de domicilios | RF-08.8 | Consultar historial de domicilios | EQ | Media | 4
|  | Total módulo 8 |  |  | 33
RESUMEN DE PUNTOS DE FUNCIÓN | [5 empty] | ARCHIVOS LÓGICOS INTERNOS (ILF)
Componente | Baja | Media | Alta | PF |  | ID | Archivo lógico interno | Complejidad | PF
Entrada Externa (EI) | 3 | 8 | 1 | 47 |  | ILF11 | Reservas | Media | 10
Salida Externa (EO) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ILF12 | Clientes | Baja | 7
Consulta Externa (EQ) | 1 | 3 | 0 | 15 |  | ILF13 | Domicilios | Alta | 15
PF transaccionales |  |  |  | 62 |  |  |  | Total ILF | 32
ESTIMACIÓN DE LA ITERACIÓN
PF transaccionales | 62
ILF | 32
PFSA | 94
VAF | 1.08
PFA | 101.52
LOC/PF Python | 20
LOC | 2030.4
KLOC | 2.0304
ESFUERZO POR PUNTOS DE FUNCIÓN
PFA de la iteración | 101.52
Horas por PF | 6
Horas estimadas de la iteración | 609.12
Horas para desarrollo (40%) | 243.648

## Iteracion 5
ITERACIÓN 5 — Gestión de pagos + Ventas/consumo + Reportes
PLAN DE ACTIVIDADES Y PERT
Período | 31/10/2026 al 13/11/2026 | Días laborables | 11 | 5 y 6 — Evaluar información de ventas/consumo y diseñar e integrar StockPot. |  | ID | NOMBRE DE TAREA | TO | TN | TP | TE DÍAS | TE HORAS | DEPENDENCIA | SUPUESTOS
[6 empty] | 1 | Reunión de inicio de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 |  | Reunión / seguimiento
Módulo | ID | Requerimiento | Tipo | Complejidad | PF | 2 | Planificación y análisis: revisar requerimientos y alcance | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 1 | Flujo de la iteración
Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.1 | Registrar pagos | EI | Media | 4 | 3 | Planificación y análisis: validar RF y RNF | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 2 | Flujo de la iteración
Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.2 | Seleccionar método de pago | EI | Baja | 3 | 4 | Diseño: definir arquitectura y componentes | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | Flujo de la iteración
Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.3 | Calcular valor total del pedido | EO | Media | 5 | 5 | Diseño: diseñar interfaz de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | Flujo de la iteración
Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.4 | Consultar estado del pago | EQ | Baja | 3 | 6 | Diseño: diseñar base de datos de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 5 | Flujo de la iteración
Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.5 | Asociar pagos con pedidos | EI | Media | 4 | 7 | Diseño: revisar y aprobar diseño | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 6 | Flujo de la iteración
Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.6 | Generar comprobante de pago | EO | Media | 5 | 8 | Desarrollo: codificación FrontEnd de los módulos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 7 | Flujo de la iteración
Módulo 9 — Gestión de pagos | RF-09.7 | Consultar historial de pagos | EO | Media | 5 | 9 | Desarrollo: codificación BackEnd de los módulos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 8 | Flujo de la iteración
|  | Total módulo 9 |  |  | 29 | 10 | Desarrollo: integración de módulos | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 9 | Flujo de la iteración
Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.1 | Registrar ventas | EI | Media | 4 | 11 | Pruebas: elaborar y ejecutar casos de prueba | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 10 | Flujo de la iteración
Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.2 | Consultar ventas | EQ | Media | 4 | 12 | Pruebas: aceptación y correcciones | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 11 | Flujo de la iteración
[6 empty] | 13 | Pruebas: integración final y consolidación de reportes | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 8 | 12 | Pruebas de aceptación y correcciones
Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.3 | Registrar consumo de insumos | EI | Media | 4 | 14 | Reunión de cierre y revisión de la iteración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 13 | Pruebas finalizadas
Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.4 | Relacionar ventas con productos | EI | Media | 4
Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.5 | Consultar productos más vendidos | EO | Media | 5
Módulo 10 — Ventas y consumo | RF-10.6 | Consultar historial de ventas y consumo | EO | Media | 5
|  | Total módulo 10 |  |  | 26
Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.1 | Generar reportes de inventario | EO | Media | 5
Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.2 | Generar reportes de ventas | EO | Media | 5
Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.3 | Generar reportes de consumo | EO | Media | 5
Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.4 | Consultar productos más vendidos | EO | Media | 5
Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.5 | Consultar información histórica | EQ | Media | 4
Módulo 11 — Reportes y estadísticas | RF-11.6 | Generar estadísticas para apoyar toma de decisiones | EO | Alta | 7
|  | Total módulo 11 |  |  | 31
RESUMEN DE PUNTOS DE FUNCIÓN | [5 empty] | ARCHIVOS LÓGICOS INTERNOS (ILF)
Componente | Baja | Media | Alta | PF |  | ID | Archivo lógico interno | Complejidad | PF
Entrada Externa (EI) | 1 | 5 | 0 | 23 |  | ILF14 | Pagos | Media | 10
Salida Externa (EO) | 0 | 9 | 1 | 52 |  | ILF15 | Ventas | Alta | 15
Consulta Externa (EQ) | 1 | 2 | 0 | 11 |  | ILF16 | Consumo | Media | 10
PF transaccionales |  |  |  | 86 |  |  |  | Total ILF | 35
ESTIMACIÓN DE LA ITERACIÓN
PF transaccionales | 86
ILF | 35
PFSA | 121
VAF | 1.08
PFA | 130.68
LOC/PF Python | 20
LOC | 2613.6
KLOC | 2.6136
ESFUERZO POR PUNTOS DE FUNCIÓN
PFA de la iteración | 1.08
Horas por PF | 6
Horas estimadas de la iteración | 0
Horas para desarrollo (40%) | 2.4

## Consolidado
CONSOLIDADO — PF + ESFUERZO + COCOMO II GLOBAL
Iteración | Módulos | PF transaccionales | ILF | PFSA | VAF | PFA | KLOC | Horas/PF | Horas estimadas | Desarrollo 40% (h)
Iteración 1 | Gestión de usuarios y roles + Gestión de proveedores | 55 | 36 | 91 | 1.08 | 98.28 | 1.9656 | 6 | 589.68 | 235.872
Iteración 2 | Gestión de inventario + Productos y menú | 59 | 50 | 109 | 1.08 | 117.72 | 2.3544 | 6 | 706.32 | 282.528
Iteración 3 | Gestión de pedidos + Gestión de cocina | 68 | 32 | 100 | 1.08 | 108 | 2.16 | 6 | 648 | 259.2
Iteración 4 | Gestión de reservas + Gestión de domicilios | 62 | 32 | 94 | 1.08 | 101.52 | 2.0304 | 6 | 609.12 | 243.648
Iteración 5 | Gestión de pagos + Ventas/consumo + Reportes | 86 | 35 | 121 | 1.08 | 130.68 | 2.6136 | 6 | 784.08 | 313.632
TOTAL |  | 330 | 185 | 515 | 1.08 | 556.2 | 11.124 | 6 | 3337.2 | 1334.88
COCOMO II — APLICACIÓN ÚNICA AL PROYECTO COMPLETO
KLOC global |  | 11.124
Modelo |  | Orgánico
a |  | 2.4
b |  | 1.05
c |  | 2.5
d |  | 0.38
Esfuerzo global (PM) |  | 30.1152
TDEV global (meses) |  | 9.1176
Desarrolladores según COCOMO |  | 4
Duración calendario proyecto (meses) |  | 3.2
Inicio desarrollo |  | 46279
Nota |  | COCOMO II se aplica una sola vez al proyecto completo. Las iteraciones se estiman con PF y el 40% de desarrollo se controla como esfuerzo.
Nota metodológica
COCOMO II se aplica una sola vez al proyecto completo. Las iteraciones se estiman con Puntos de Función y se consolidan antes de calcular COCOMO. El TDEV de 9,30 meses es el resultado teórico del modelo; el cronograma académico es fijo de 10 semanas.
DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO POR FASE (GUÍA DEL EJEMPLO)
Fase | % | Horas | Días-persona a 8 h
Planificación y análisis | 25% | 834.3 | 104.2875
Diseño | 25% | 834.3 | 104.2875
Desarrollo | 40% | 1334.88 | 166.86
Pruebas | 10% | 333.72 | 41.715
TOTAL | 100% | 3337.2 | 417.15

## wbs-EDT
WBS/EDT + PERT — StockPot — 10/08/2026 a 13/11/2026
Proyecto | StockPot
Jornada | Lunes a sábado, 8 horas/día; domingos y festivos no laborables
Inicio del desarrollo | 14/09/2026
Fin del desarrollo | 13/11/2026
Iteraciones | 5 iteraciones: 10/10/10/10/11 días laborables
Código | Fase | Inicio | Fin | Dependencia | Resultado / entregable
1 | Inicio del proyecto | 2026-08-10 | 2026-08-10 | — | Acta, alcance e interesados
2 | Planificación y análisis del sistema | 2026-08-11 | 2026-09-04 | 1 | Requerimientos, RF/RNF y planificación
3 | Diseño del sistema | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2 | Arquitectura, interfaz y BD
4 | Desarrollo del sistema | 2026-09-14 | 2026-11-13 | 3 | Incrementos de StockPot
5 | Pruebas | 2026-09-14 | 2026-11-13 | 4 | Pruebas dentro de cada iteración y cierre final
6 | Implementación | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 5 | Versión preparada para implementación
7 | Cierre del proyecto | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 6 | Documentación y cierre
Iteración | Período | Módulos | PF transaccionales | Reunión inicio | Reunión cierre | Dependencia
Iteración 1 | 14/09/2026 - 24/09/2026 | Gestión de usuarios y roles + Gestión de proveedores | 55 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | Fase 3
Iteración 2 | 25/09/2026 - 06/10/2026 | Gestión de inventario + Productos y menú | 59 | 2026-09-25 | 2026-10-06 | Iteración 1
Iteración 3 | 07/10/2026 - 19/10/2026 | Gestión de pedidos + Gestión de cocina | 68 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | Iteración 2
Iteración 4 | 20/10/2026 - 30/10/2026 | Gestión de reservas + Gestión de domicilios | 62 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | Iteración 3
Iteración 5 | 31/10/2026 - 13/11/2026 | Gestión de pagos + Ventas/consumo + Reportes | 86 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | Iteración 4

## costos y roles
COSTOS Y ROLES — CRONOGRAMA ACADÉMICO DE 10 SEMANAS
Rol | Cantidad | Tiempo (meses) | Salario mensual | Costo total
Desarrolladores | 4 | 3.2 | 1732412 | 22174873.6
Administrador/Gestor del proyecto | 1 | 3.2 | 2645765 | 8466448
Arquitecto de base de datos | 1 | 1 | 3600000 | 1800000
QA / Analista de calidad | 1 | 1 | 2539000 | 2539000
Subtotal personal |  |  |  | 34980321.6
Nota | El costo usa el calendario académico de 10 semanas. COCOMO II se aplica una sola vez y su TDEV teórico de 9,30 meses se conserva como resultado del modelo.

## presupuesto y BAC
PRESUPUESTO Y BAC — 10 SEMANAS
Recurso | Cantidad | Tiempo (meses) | Salario mensual | Costo total | INDICADOR | VALOR
Desarrolladores | 4 | 3.2 | 1732412 | 22174873.6 | BAC académico 10 semanas | 43980321.6
Administrador/Gestor del proyecto | 1 | 3.2 | 2645765 | 8466448 | Esfuerzo COCOMO global (PM) | 30.1152
Arquitecto de base de datos | 1 | 1 | 3600000 | 1800000 | TDEV COCOMO global (meses) | 9.1176
QA / Analista de calidad | 1 | 1 | 2539000 | 2539000 | Desarrolladores según COCOMO | 4
Subtotal personal |  |  |  | 34980321.6 | Duración académica (meses) | 3.2
[5 empty] | Desarrolladores para comprimir a 10 semanas | 46279
Recursos y materiales |  |  |  |  | Nota metodológica
Recurso | Cantidad | Costo unitario | Costo total |  | El BAC usa el cronograma académico de 10 semanas. COCOMO se calcula una sola vez sobre 11,68 KLOC. El modelo arroja 31,70 PM y 9,30 meses teóricos; no se suman esfuerzos de COCOMO por iteración.
Servicio de hosting durante el proyecto | 1 | 1200000 | 1200000
Dominio web | 1 | 100000 | 100000
Servicios de almacenamiento/respaldo | 1 | 500000 | 500000
Equipos y periféricos de apoyo | 4 | 1000000 | 4000000
Material de capacitación/documentación | 1 | 500000 | 500000
Software/herramientas de apoyo | 1 | 1000000 | 1000000
Reserva para recursos tecnológicos | 1 | 1700000 | 1700000
Total recursos y materiales |  |  | 9000000

## Festivos
Fecha | Festivo | Nota
2026-08-17 | Asunción de la Virgen | Domingos y festivos no laborables. El 16/11 está fuera del proyecto.
2026-10-12 | Día de la Raza
2026-11-02 | Todos los Santos
2026-11-16 | Independencia de Cartagena (fuera del proyecto)