## Slide 1
StockPot
Sistema web de gestión
para restaurantes
Entrega parcial del 70 % — 2.º corte
Ingeniería del Software II
Universidad Simón Bolívar — sede Cúcuta
Docente
Prof. Nataly Duque Páez
Cliente
Sexto Sentido Café & Brunch
20 de octubre de 2026
Equipo
Ángel David Rodríguez Vega
Líder del proyecto (PM)
Andrés Mateo Puentes
Desarrollador
Jhorman Caballero
Desarrollador
Yovany Peñaranda
Desarrollador
Notes: Saludo. Presentamos StockPot, el 70 % del software del 2.º corte: Iteraciones 1, 2 y 4. Cliente: Sexto Sentido Café & Brunch.

## Slide 2
Agenda
1
El proyecto: problema, objetivos y alcance
2
El producto: arquitectura, datos, seguridad y módulos
3
La gestión: metodología, Jira, cronograma y estimación
4
La calidad: pruebas, estándares y cifras
5
El cierre: lecciones, lo que sigue y demostración en vivo
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
2 / 20
Notes: Recorrido de la presentación: contexto, producto, gestión, calidad y demostración.

## Slide 3
El problema y nuestra solución
Hoy en el restaurante
■ Inventario, pedidos y ventas en papel o en hojas de cálculo.
■ Se pierden insumos y se compra de más.
■ No se conoce el costo real de cada plato.
■ Los domicilios y pagos se anotan a mano.
■ No hay datos confiables para decidir.
StockPot lo une todo
■ Inventario con alertas de stock mínimo
■ Recetas que calculan el costo de cada plato
■ Domicilios y pagos con estados y comprobante
■ Ventas que descuentan inventario solas
■ Reportes para tomar decisiones
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
3 / 20
Notes: El problema: control manual que hace perder insumos y dinero. La solución: un solo sistema web.

## Slide 4
Los 11 módulos y su avance
1. Usuarios y roles
21 PF
Listo
2. Proveedores y compras
34 PF
Listo
3. Inventario
36 PF
Listo
4. Productos y menú
23 PF
Listo
5. Pedidos en mesa
42 PF
6. Cocina
26 PF
Pendiente
7. Reservas
29 PF
Pendiente
8. Domicilios
33 PF
Listo
9. Pagos
29 PF
Listo
10. Ventas y consumo
26 PF
Listo
11. Reportes y estadísticas
31 PF
Listo
Total: 330 PF · 233 entregados
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
5 / 20
Listo
Notes: El sistema completo tiene 11 módulos y 330 puntos de función. En verde lo entregado (8 módulos) y en naranja lo pendiente de la Iteración 3.

## Slide 5
Alcance: 70 % entregado
233 / 330
puntos de función (70,6 %)
8 / 11
módulos funcionando
56 / 80
requisitos funcionales
Avance del software en puntos de función
70,6 % entregado — Iteraciones 1, 2 y 4
29,4 % — Iteración 3
■ Pendiente: pedidos en mesa, cocina y reservas, para la entrega final del 13/11/2026.
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
6 / 20
Notes: En este corte entregamos las Iteraciones 1, 2 y 4: 233 de 330 PF transaccionales (70,6 %); 376 de 515 PF sin ajustar (73 %).

## Slide 6
Arquitectura y tecnología
Página web
HTML · CSS
JavaScript
12 pantallas
API REST
Flask (Python)
Token JWT
≈ 61 rutas
Base de datos
MySQL 8.4
SQLAlchemy
19 tablas
HTTP + JSON → validación y reglas de negocio → SQL transaccional
Servidor
Waitress (producción)
Acceso remoto
enlace público ngrok
Versiones
Git + GitHub (GitFlow)
Pruebas
pytest + SQLite en memoria
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
7 / 20
Notes: Arquitectura en tres capas. La interfaz es HTML, CSS y JavaScript sin frameworks; la API REST en Flask valida permisos con JWT; los datos viven en MySQL 8.4.

## Slide 7
Base de datos: 19 tablas en MySQL 8.4
Seguridad
roles
permisos
rol_permisos
usuarios
Compras e inventario
proveedores
proveedor_insumos
ordenes_compra
detalle_orden_compra
insumos
movimientos_inventario
Menú
productos
recetas
Pedidos, pagos y ventas
clientes
ordenes
detalle_ordenes
domicilios
pagos
ventas
consumos
■ Integridad: llaves foráneas, restricciones CHECK (nunca stock negativo) y transacciones.
■ Trazabilidad: cada cambio de stock deja un movimiento; nada se borra físicamente.
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
8 / 20
Notes: La base de datos tiene 19 tablas agrupadas por área. Las cantidades y el dinero se guardan con decimales exactos; los registros no se borran, se inactivan o anulan para conservar la trazabilidad.

## Slide 8
Seguridad: 6 roles y 23 permisos
Administrador
Acceso total al sistema
Cajero
Pagos, ventas y domicilios
Bodeguero
Inventario, proveedores y compras
Mesero
Pedidos en mesa y reservas
Cocinero
Órdenes en cocina
Domiciliario
Sus entregas a domicilio
■ Inicio de sesión con token JWT (vence a las 8 horas).
■ Contraseñas cifradas con scrypt: nunca se guardan ni se muestran en texto plano.
■ Respuestas claras: 401 sin sesión, 403 sin permiso, 422 datos inválidos.
■ Protección de la interfaz: los textos se muestran sin ejecutar código (contra XSS).
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
9 / 20
Notes: La seguridad se basa en roles: cada rol tiene permisos de ver o gestionar por módulo. El menú solo muestra lo que el rol puede usar y la API lo vuelve a validar en cada petición.

## Slide 9
Lo que hace el sistema (1/2)
Usuarios y roles
■ Registrar, consultar y editar usuarios
■ Inactivar sin borrar
■ Asignar roles y permisos
Proveedores y compras
■ Proveedores e insumos que venden
■ Órdenes de compra con estados
■ Recibir la compra suma al inventario
Inventario
■ Entradas y salidas con motivo
■ Stock mínimo, costo y valor
■ Alertas de stock bajo o agotado
Productos y menú
■ Platos por categoría y precio
■ Receta con sus insumos
■ Costo, margen y porciones posibles
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
10 / 20
Notes: Lo que hace cada módulo entregado (parte 1): usuarios, proveedores y compras, inventario y productos.

## Slide 10
Lo que hace el sistema (2/2)
Domicilios
■ Cliente, dirección y referencia
■ Valida que alcance el inventario
■ Asignar domiciliario y seguir estados
Pagos
■ Efectivo, tarjeta o transferencia
■ Pagos parciales y cálculo del cambio
■ Comprobante imprimible
Ventas y consumo
■ Venta en caja o al pagar el domicilio
■ Descuenta insumos según la receta
■ Productos más vendidos
Reportes y estadísticas
■ Inventario, ventas, consumo e histórico
■ Gráficas y filtro por fechas
■ Exportar a Excel (CSV)
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
11 / 20
Notes: Lo que hace cada módulo entregado (parte 2): domicilios, pagos, ventas y reportes.

## Slide 11
Cómo funciona: del insumo al reporte
1
Compra
El insumo entra al inventario
2
Receta
Cada plato sabe qué insumos usa
3
Pedido
A domicilio o en caja
4
Pago
Efectivo, tarjeta o transferencia
5
Venta
Descuenta los insumos automáticamente
6
Reportes
Información para decidir
Todo en una sola transacción: si falta un insumo, no queda ni el pago ni la venta a medias.
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
12 / 20
Notes: Este es el recorrido que mostraremos en la demo: compra, receta, pedido, pago, venta (que descuenta inventario) y reportes.

## Slide 12
Metodología y gestión
Jira: 166 tareas
123
listas
21
en curso
22
por hacer
■ 4 iteraciones, una por integrante, con un sprint cada una.
■ Fases por iteración: análisis, diseño, codificación y pruebas.
■ Cronograma: 10/08 al 13/11/2026 en GanttProject.
GitFlow en GitHub
main
versiones entregadas (v0.7)
develop
integración del equipo
feature/RF-xx
una rama por requisito
docs/…
documentación
78 commits · 32 integraciones
Solo se integra si todas las pruebas pasan.
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
13 / 20
Notes: Trabajamos de forma iterativa: una iteración por integrante y un sprint por iteración en Jira. El código se maneja con GitFlow: una rama por requisito que se integra a develop solo si pasan todas las pruebas.

## Slide 13
Estimación: puntos de función y PERT
Puntos de función
■ 80 requisitos funcionales analizados
■ 330 PF transaccionales (entradas, salidas y consultas)
■ 515 PF sin ajustar con archivos lógicos
■ 233 PF entregados en este corte (70,6 %)
PERT
■ Tres tiempos por tarea: optimista, probable y pesimista
■ Duración esperada: te = (O + 4M + P) / 6
■ 166 tareas con predecesoras y responsable
■ Predecesoras para armar el cronograma hasta el 13/11
¿Por qué puntos de función? Miden el tamaño por lo que el usuario recibe, no por líneas de código; así el 70 % se calcula de forma objetiva.
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
14 / 20
Notes: Estimamos el tamaño con puntos de función a partir de los 80 requisitos y la duración de cada tarea con PERT (optimista, más probable y pesimista).

## Slide 14
Calidad: pruebas en varios niveles
Aceptación: 10 de 10 criterios cumplidos
Funcionales CRUD: 33 casos en la interfaz
Integración (API): 226 pruebas automáticas
Unitarias: 41 pruebas con pytest
95 %
de cobertura
9
defectos corregidos
267 pruebas automáticas aprobadas (100 %) en cada integración
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
15 / 20
Notes: Probamos en varios niveles: unitarias de las reglas de negocio, de integración contra la API, casos funcionales CRUD en la interfaz y criterios de aceptación. Ningún cambio entra a develop si una prueba falla.

## Slide 15
Estándares aplicados
IEEE 1058
Plan de gestión del proyecto: la entrega está organizada con su estructura.
IEEE 830
Especificación de requisitos: 80 requisitos funcionales (RF-01 a RF-11).
IEEE 1016
Diseño del software: arquitectura en capas y modelo de datos.
IEEE 829 / ISO 29119
Documentación de pruebas: plan, casos, matriz e informe.
ISO/IEC 25010
Calidad del producto: funcionalidad, seguridad y rendimiento.
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
16 / 20
Notes: La documentación y las pruebas siguen estándares de ingeniería de software.

## Slide 16
El proyecto en cifras
≈ 3 300
líneas del backend
≈ 2 800
líneas de pruebas
≈ 5 400
líneas de la interfaz
12
pantallas web
≈ 61
rutas de la API
19
tablas en la base
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
17 / 20
Notes: El proyecto en números, para dimensionar el trabajo del 70 %.

## Slide 17
Lecciones aprendidas y riesgos
Lecciones aprendidas
■ Revisar el código antes de probar ahorra correcciones.
■ Las reglas críticas van en un solo lugar (inventario).
■ Scripts de base de datos que actualizan sin borrar datos.
■ Probar también en celular desde el inicio.
■ Integrar seguido evita conflictos grandes.
Riesgos y cómo se manejan
■ Atraso de la Iteración 3: se replanificó sin mover el 13/11.
■ Pérdida de datos: respaldos en GitHub y scripts incrementales.
■ Errores al integrar: pruebas automáticas obligatorias.
■ Carga de usuarios: pruebas de carga pendientes.
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
18 / 20
Notes: Lo que aprendimos y cómo manejamos los riesgos del proyecto.

## Slide 18
Lo que sigue: el 30 % restante
1
Iteración 3
Pedidos en mesa, cocina y reservas
21 de octubre al 13 de noviembre
2
Pruebas de aceptación
Con el cliente Sexto Sentido Café & Brunch
Antes de la entrega final
3
Entrega final y sustentación
100 % del software y documentación
13 de noviembre de 2026
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
19 / 20
Notes: Plan del 30 % restante hasta la entrega final del 13 de noviembre.

## Slide 19
Demostración en vivo
Del registro del usuario al reporte de ventas, con el sistema funcionando.
¡Gracias!
¿Preguntas?
Código: github.com/Angelssjyf/stockpot
StockPot · Ingeniería del Software II · Universidad Simón Bolívar
20 / 20
Notes: Abrir iniciar.bat antes de la sustentación. Recorrido: crear usuario, proveedor y compra, inventario, producto con receta, domicilio, cobro en caja, venta y reportes.