| Control de Versiones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha Por | Revisada Por | Aprobada Por | Fecha | Motivo |
| 0.1 | YP | AR | AM-J | 02-09-2026 | Versión original |
| 0.2 | AR | YP | Pendiente | 19-10-2026 | Entrega 2.º corte: alcance 70 % entregado / 30 % pendiente y cronograma real |

PROJECT CHARTER

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Stockpot | SP |
| Descripción del Proyecto: Qué, Quien, Como, ¿Cuándo y Dónde? |  |
| El proyecto de “Stoockpot” resulto de la idea de suplir o solucionar una necesidad e idea de tener un control tanto de manejo de inventario de insumos, como gastos, perdidas, costeos , ventas y demás cosas por servir o utilizar en un ambiento laboral como lo es el de un restaurante, se desea implementar una aplicación web cuyo funcionamiento sea el de manejar inventarios, hacer facturas de venta, listas de pedidos, listas de gastos, portafolio de ventas e incluso graficas estadísticas en donde se pueda observar el manejo y funcionamiento lógico y total del restaurante mediante su uso. Mediante este proyecto del año 026 en el segundo semestre de este año cursado vamos a enfocarnos en el desarrollo y empleamiento de este software, para evaluar su desempeño y funcionamiento para una mayor escala a futuro en la implementación de los negocios y empresas locales. |  |

Definición del Producto del Proyecto: Descripción del producto, servicio o capacidad a generar.

Fase Site Survey: Informe de Site Survey que describe el estado actual del sistema de gestión del restaurante, los procesos manuales existentes, la infraestructura tecnológica disponible, los roles de los usuarios y demás información relevante, que permita identificar las necesidades y requerimientos necesarios para la implementación del sistema StockPot. Fase Ingeniería de Detalle: Informe de Ingeniería de Detalle que describe la arquitectura de software a implementar, los módulos definidos (gestión de usuarios, proveedores, inventario, productos, pedidos, cocina, reservas, domicilios, pagos, ventas y reportes), los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para su desarrollo, acorde a las condiciones actuales del negocio y el presupuesto aprobado de $154.000.000. Fase Solicitud Equipos y Servicios: Actas y Órdenes de servicio para la adquisición de equipos, licencias de software, servicios de infraestructura (servidor, hosting, base de datos) y contratación del equipo de desarrollo de cuatro (4) desarrolladores, acorde al presupuesto aprobado y al plan de trabajo de 7,5 meses. Fase ATP: Acta de Pruebas de la implementación del sistema StockPot, que certifica la correcta ejecución de las pruebas funcionales, pruebas de integración entre módulos, pruebas de carga y pruebas de aceptación de usuario (UAT), validando que los 500 puntos de función ajustados han sido implementados y verificados satisfactoriamente. Fase Entrada en Operación: Acta de aceptación del sistema StockPot implementado, emitida después de dos (2) meses de operación normal en el restaurante, donde se certifica el correcto funcionamiento de todos los módulos, la estabilidad del sistema en producción y la conformidad de los usuarios con las funcionalidades entregadas conforme a los ATP's aprobados. Fase Handover: Informe de Handover del sistema StockPot para entrega formal al equipo de operaciones del restaurante, incluyendo la documentación técnica completa, manuales de usuario por módulo, credenciales de acceso, procedimientos de mantenimiento y soporte, y transferencia del conocimiento al personal encargado de la administración del sistema. Fase Capitalización: Memorando de Capitalización a Activos del sistema StockPot instalado y entregado en producción, incluyendo el registro contable del software desarrollado como activo intangible de la empresa, los formatos ARP de los procesos manuales retirados y dados de baja, y el inventario formal de los activos tecnológicos incorporados al patrimonio del restaurante.

8Definición de Requisitos del Proyecto: Descripción de Requerimientos Funcionales, No Funcionales, de Calidad, etc, del Proyecto/Producto

El Sponsor tiene los siguientes requisitos: - Aprobación del presupuesto total del proyecto por $154.000.000, distribuido en 7,5 meses para el equipo de cuatro (4) desarrolladores. - Recibir informes de avance del proyecto al finalizar cada fase, con evidencia del cumplimiento de los entregables pactados. - El sistema debe estar completamente operativo y en producción al finalizar el mes 7,5, con todos los 11 módulos funcionales y probados. - El sistema StockPot debe garantizar retorno de inversión mediante la reducción de pérdidas por mal manejo de inventario, pedidos y pagos.

El cliente tiene los siguientes requisitos: - Reuniones sistemáticas para evaluar los avances de los diferentes módulos del proyecto, con un representante del equipo de desarrollo y un representante del restaurante (cliente, administrador). - Presentar al Comité de Cambios las actividades que generen impacto en el alcance, cronograma o presupuesto del proyecto StockPot, evaluando el impacto del mismo antes de su aprobación. - Presentar a la Gestoría los diferentes entregables de cada fase para su revisión y aprobación formal antes de continuar con la siguiente fase. - El sistema debe ser intuitivo y de fácil uso para el personal del restaurante (meseros, cocineros, cajeros y administradores), sin requerir conocimientos técnicos avanzados. - El sistema debe garantizar la disponibilidad de la información en tiempo real para todos los módulos, especialmente inventario, pedidos y cocina. - - El sistema debe contar con roles y permisos diferenciados por tipo de usuario: administrador, mesero, cocinero, cajero y proveedor.

| Objetivos del Proyecto: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | Objetivos | Criterio de éxito |
| - Alcance | Cumplir con la elaboración de los siguientes entregables: - Informe de Site Survey - Informe de Ingeniería de Detalle - Actas Órdenes de servicio - Acta de pruebas de la implementación - Acta de aceptación del sistema - Informe de Handover - - Memorando de Capitalización - } | Aprobación de todos los entregables por parte del cliente. |
| - Tiempo | Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente. | Concluir el proyecto el 13 de noviembre de 2026 (calendario académico del 10/08/2026 al 13/11/2026), con una entrega parcial del 70 % del software el 20 de octubre de 2026. |
| - Costo | Cumplir el presupuesto estimado del proyecto de $154.000.000 COP. | No exceder el presupuesto del proyecto aprobado de $154.000.000 COP. |
| Finalidad del proyecto: Fin último, propósito general u objetivo de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto, enlace con el cronograma, portafolios o estrategias de la organización. |  |  |
| Desarrollar e implementar el sistema de gestión StockPot para el restaurante, con el fin de digitalizar y optimizar los procesos de inventario, pedidos, cocina, reservas, domicilios, pagos y reportes, garantizando la trazabilidad de la información, la reducción de pérdidas operativas y la toma de decisiones basada en datos en tiempo real. |  |  |
| Justificación del proyecto: Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución del proyecto |  |  |
| Justificación cualitativa | Justificación cuantitativa |  |
| Eliminar los procesos manuales del restaurante (toma de pedidos en papel, control de inventario en hojas de cálculo y registro de ventas manual), reduciendo errores operativos y mejorando la eficiencia del personal. | Flujo de Ingresos | Incremento estimado del 20% en ventas por optimización de pedidos y reducción de tiempos de atención. Nuevos ingresos por habilitación del módulo de domicilios y reservas en línea. |
| Garantizar la disponibilidad del inventario en tiempo real con alertas automáticas de stock mínimo, evitando pérdidas por desabastecimiento o vencimiento de insumos. | Flujo de Egresos | Inversión total del proyecto: $154.000.000 COP. Costo del equipo de desarrollo: 4 desarrolladores × 7,5 meses × $5.000.000 = $150.000.000. Otros costos operativos: $4.000.000. |
| Asegurar la trazabilidad completa de las operaciones del restaurante (pedidos, pagos, inventario, domicilios y reservas), permitiendo la toma de decisiones basada en datos mediante reportes y estadísticas en tiempo real. | VAN | VAN positivo estimado en $48.000.000 COP al finalizar el primer año de operación, considerando el ahorro en pérdidas operativas y el incremento en ventas. |
|  | TIR | TIR estimada del 32% anual, superando la tasa de oportunidad del restaurante, lo que confirma la viabilidad financiera del proyecto. |
|  | RBC | Relación Beneficio/Costo estimada de 1,31, indicando que por cada $1 invertido se obtienen $1,31 en beneficios, lo que justifica plenamente la ejecución del proyecto. |

| Designación del Project Manager del Proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | Angel Rodriguez | Niveles de autoridad |  |  |
| Reporta a: |  | Yovany peñaranda | Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto dentro del cronograma establecido y el presupuesto aprobado. |  |  |
| Supervisa a: |  | Andrés Mateo Puentes Jhorman Caballero |  |  |  |
| Cronograma de hitos del proyecto |  |  |  |
| Hito o evento Significativo |  |  | Fecha programada |
| Inicio del proyecto y reunión de arranque |  |  | 10 de agosto de 2026 |
| Análisis: requisitos de los 11 módulos (80 RF) y estimación por puntos de función |  |  | Del 10 de agosto al 9 de septiembre de 2026 |
| Diseño: arquitectura (API REST + web), modelo de datos (17 ILF) y plan de pruebas |  |  | Del 10 al 30 de septiembre de 2026 |
| Sprint 1 – Iteración 1: Usuarios y roles + Proveedores y compras |  |  | Completado (entregado en el 70 %) |
| Sprint 2 – Iteración 2: Inventario + Productos y menú |  |  | Completado (entregado en el 70 %) |
| Sprint 4 – Iteración 4: Domicilios + Pagos + Ventas/Consumo + Reportes |  |  | Completado (entregado en el 70 %) |
| ENTREGA 2.º CORTE: 70 % del software + documentación de pruebas |  |  | 20 de octubre de 2026 |
| Sprint 3 – Iteración 3: Pedidos en mesa + Cocina + Reservas (30 %) |  |  | Del 21 de octubre al 6 de noviembre de 2026 |
| Pruebas integrales, pruebas de aceptación (UAT) y correcciones |  |  | Del 6 al 12 de noviembre de 2026 |
| Entrega final, sustentación y firma del acta de aceptación |  |  | 13 de noviembre de 2026 |
| Fin del Proyecto: |  |  | 13 de noviembre de 2026. |

| Organizaciones y Grupos Organizacionales que intervienen en el proyecto: |  |
| --- | --- |
| Organización o grupo organizacional | Rol que desempeña |
| Equipo de Desarrollo StockPot | Diseñar, desarrollar, implementar y realizar las pruebas de todos los módulos del sistema StockPot, cumpliendo con los 500 puntos de función ajustados en el plazo y presupuesto establecidos. |
| Restaurante Sexto Sentido Café & Brunch (Cliente / Sponsor) | Proveer los requerimientos del negocio, validar y aprobar los entregables de cada fase, suministrar la información necesaria para el desarrollo del sistema y garantizar el presupuesto aprobado de $154.000.000 COP. |
| Gestoría Técnica / PMO | Proveer el servicio de gestión y supervisión técnica del proyecto en las diferentes fases, revisando y aprobando los entregables antes de su aceptación formal por parte del cliente. |
| Proveedor de Infraestructura Cloud | Proveer los servicios de hosting, servidor de base de datos, almacenamiento en la nube y soporte de infraestructura tecnológica necesarios para el despliegue del sistema StockPot en producción. |
| Soporte y Mantenimiento TI | Proveer atención a soporte técnico a los usuarios del sistema StockPot posterior al despliegue, gestionando incidencias, actualizaciones y continuidad operativa del sistema. |
| Comité de Cambios | Evaluar y aprobar las solicitudes de cambio que generen impacto en el alcance, cronograma o presupuesto del proyecto, garantizando la trazabilidad y control de los cambios durante el ciclo de vida del proyecto. |

Principales Amenazas del Proyecto (Riesgos Negativos)

- Incumplimiento en tiempos de entrega del equipo de desarrollo - Incertidumbre operativa durante la implementación del sistema - Rotación de desarrolladores durante el proyecto - Resistencia al cambio del personal del restaurante - Incumplimiento en suministro de infraestructura tecnológica

Principales Oportunidades del Proyecto (Riesgos Positivos)

 Experiencia del equipo en proyectos de software similares  Mínima resistencia al cambio por parte de los stakeholders  Disponibilidad de frameworks y herramientas modernas  Creciente digitalización del sector restaurantero

| Presupuesto preliminar del proyecto |  |
| --- | --- |
| Costo Total del Proyecto: | $ 154.000.000 COP |

ALCANCE DE LA ENTREGA DEL 2.º CORTE: 70 % ENTREGADO Y 30 % PENDIENTE

El 70 % se mide con los puntos de función del proyecto (Excel de estimación: 80 requisitos funcionales, 330 PF transaccionales y 515 PFSA). Para el 2.º corte se entregan completas las Iteraciones 1, 2 y 4 —esta última, la del líder del proyecto— y queda pendiente la Iteración 3. Resultado: 233 de 330 PF transaccionales = 70.6 % (376 de 515 PFSA = 73 %).

A. 70 % ENTREGADO (20 de octubre de 2026)

| Módulo | Nombre | Requisitos | N.º RF | PF | Iteración / responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1 | Gestión de usuarios y roles | RF-01.1 a RF-01.6 | 6 | 21 | Iteración 1 (Mateo) |
| Módulo 2 | Gestión de proveedores | RF-02.1 a RF-02.8 | 8 | 34 | Iteración 1 (Mateo) |
| Módulo 3 | Gestión de inventario | RF-03.1 a RF-03.9 | 9 | 36 | Iteración 2 (Jhorman) |
| Módulo 4 | Productos y menú | RF-04.1 a RF-04.6 | 6 | 23 | Iteración 2 (Jhorman) |
| Módulo 8 | Gestión de domicilios | RF-08.1 a RF-08.8 | 8 | 33 | Iteración 4 (Ángel) |
| Módulo 9 | Gestión de pagos | RF-09.1 a RF-09.7 | 7 | 29 | Iteración 4 (Ángel) |
| Módulo 10 | Ventas y consumo | RF-10.1 a RF-10.6 | 6 | 26 | Iteración 4 (Ángel) |
| Módulo 11 | Reportes y estadísticas | RF-11.1 a RF-11.6 | 6 | 31 | Iteración 4 (Ángel) |
| TOTAL | 8 módulos |  | 56 | 233 | 70.6 % |

B. 30 % PENDIENTE (entrega final: 13 de noviembre de 2026)

| Módulo | Nombre | Requisitos | N.º RF | PF | Iteración / responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo 5 | Gestión de pedidos | RF-05.1 a RF-05.9 | 9 | 42 | Iteración 3 (Yovany) |
| Módulo 6 | Gestión de cocina | RF-06.1 a RF-06.7 | 7 | 26 | Iteración 3 (Yovany) |
| Módulo 7 | Gestión de reservas | RF-07.1 a RF-07.8 | 8 | 29 | Iteración 3 (Yovany) |
| TOTAL | 3 módulos |  | 24 | 97 | 29.4 % |

C. Evidencias del 70 %

•  Software: repositorio https://github.com/Angelssjyf/stockpot (rama develop, GitFlow con una rama por requisito) y carpeta del drive.

•  Base de datos MySQL 8.4 con 17 tablas, scripts de instalación (01 a 04) y de actualización sin pérdida de datos (05 a 08).

•  267 pruebas automatizadas aprobadas (100 %: 226 funcionales y de integración y 41 unitarias) con cobertura del 95 % del backend; 33 casos CRUD funcionales aprobados.

•  Documentos: plan de pruebas (50 %), matriz de criterios de aceptación, informe de pruebas y acta UAT.

•  Decisión técnica: las tablas de órdenes (ILF09 y ILF10) se construyeron con la Iteración 4 y quedan listas para que la Iteración 3 las reutilice en los pedidos en mesa (tipo MESA).

_____________________________          _____________________________
Ángel David Rodríguez Vega                 Sponsor / Cliente
Project Manager                                   Sexto Sentido Café & Brunch